## Slide 1
TABLEAU DE BORD – SUIVI DES PROJETS
Développement / Maintenance / Mise à jour
1 / 3
NOM PROJET
STATUT
DESCRIPTION
À FAIRE
ÉCHÉANCE
RESPONSABLE
PBI Recos DRCG
NON COMMENCÉ
0%
Suivi synthétique et détaillé des recommandations sur l'ensemble des périmètres. Faire un PBI pour traiter et restituer les données de manière globale pour la DRCG. Que chaque direction ait la possibilité d'exporter les recommandations.
PBI de suivi global des recommandations pour la DRCG
Permettre à chaque direction d'exporter ses recommandations
30/09/2026
B.A / B.A.T
B.B / J.P
QS 2026
(Requêtes CPN2 RCC)
NON COMMENCÉ
0%
Automatisation garanties / Crédits Immo. Développement Alteryx / outils workflow 2.2. Collecte et historisations des pièces justificatives. Consolidation des résultats 2.1 et 2.2.
Automatisation garanties / Crédits Immo (Alteryx, workflow 2.2)
Collecte, historisation et consolidation des résultats 2.1 / 2.2
À définir
P.J / B.P.M
RISKFLOW
EN COURS
10%
Intégration dans le workflow 2.2. Échanges et publication des résultats définitifs.
Intégration dans le workflow 2.2
Échanges et publication des résultats définitifs
LOT1 : 31/07/2026
LOT2 : 15/09/2026
B.A.T / A.O / B.B
Développement complémentaire
outils workflow 2.2
EN COURS
60%
Automatisation des campagnes et des relances pour les contributeurs et valideurs sur les rapports réglementaires (RACI URD). Intégration automatisée des résultats 2.2, extension aux autres segments risques et contrôles des politiques, contrôle automatisé.
Automatiser campagnes et relances (contributeurs, valideurs, RACI URD)
Étendre l'intégration 2.2 aux autres segments risques et contrôles
30/11/2026
B.A.T
(B.B / B.A / B.M)
Statut : Orange = En cours Gris = Non commencé
Mise à jour : 02/09/2026

## Slide 2
TABLEAU DE BORD – SUIVI DES PROJETS
Développement / Maintenance / Mise à jour (suite)
2 / 3
NOM PROJET
STATUT
DESCRIPTION
À FAIRE
ÉCHÉANCE
RESPONSABLE
Contrôle des politiques
risques / PBI
NON COMMENCÉ
0%
Faire évoluer les données pour indiquer et restituer la version de la politique contrôlée (Mois/Année). Automatiser le déversement dans l'outil workflow 2.2 pour échange et publication des résultats avec les établissements. Donner la possibilité à l'utilisateur du PBI de sélectionner la date de la politique donnée et du contrôle effectué.
Restituer la version de la politique contrôlée (mois/année)
Automatiser le déversement dans le workflow 2.2 vers les établissements
31/12/2026
B.M / B.A.T / P.J
Collecte politiques
(Crédit Conso / Crédit Pro 2026...)
NON COMMENCÉ
0%
Intégration dans le PBI et le workflow 2.2 des résultats des contrôles IA et 2.2 définitifs.
Intégrer dans le PBI et le workflow 2.2 les résultats des contrôles IA et 2.2
ASAP
B.B
Complément de développement
du plan d'action outils 2.2
NON COMMENCÉ
0%
Intégration du workflow 2.2 dans l'architecture de l'outil, avec des liens dynamiques entre les résultats, les validations et la publication finale.
Lier dynamiquement résultats, validations et publication finale dans l'architecture 2.2
30/09/2026
A.F / B.A.T
B.B / B.A
Contrôles automatisés
NON COMMENCÉ
0%
Intégration dans le workflow 2.2 des contrôles permanents automatisés trimestriels. Possible intégration de nouveaux contrôles au T4-2026. À définir avec Thomas Davo et Agnès Buffet.
Intégrer les contrôles permanents automatisés trimestriels au workflow 2.2
Cadrer les nouveaux contrôles T4-2026 avec T. Davo et A. Buffet
À définir
P.J / B.A.T
Statut : Orange = En cours Gris = Non commencé
Mise à jour : 02/09/2026

## Slide 3
TABLEAU DE BORD – SUIVI DES PROJETS
Requêtes
3 / 3
NOM PROJET
STATUT
DESCRIPTION
À FAIRE
ÉCHÉANCE
RESPONSABLE
Requêtes CPN2 RCC
NON COMMENCÉ
0%
Automatisation garanties / Crédits Immo.
Automatisation garanties / Crédits Immo
—
—
CPN1 & 2 — T3 2026
nouveaux contrôles
NON COMMENCÉ
0%
Développement des requêtes des nouveaux contrôles CPN2 et CPN1.
Développer les requêtes des nouveaux contrôles CPN1 et CPN2
10/09/2026
B.M
Statut : Orange = En cours Gris = Non commencé
Mise à jour : 02/09/2026